«Утверждаю»

Директор  МКОУ «Арахкентская

средняя общеобразовательная школа»

____________Х.А.Магомедов                                                                                                                                                                                                   «____»  ___________  2019 г.

Дорожная карта

«Работа  с детьми с ограниченными возможностями здоровья»

на 2019– 2020 учебный год.

Цель:
1. Обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказать помощь этой категории учащихся в освоении основной образовательной программы.

2. Выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ, обусловленные особенностями их физического и психического развития.

3.Создать условия для успешной социализации обучающихся, воспитанников.

Обеспечить возможность прохождения курсовой подготовки и переподготовки учителей по вопросам специального образования

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание банка данных детей с ОВЗ | сентябрь | Соц педагог |
| 2 | Изучение состояния здоровья, возможностей детей с ОВЗ по карте ИПР. | Сентябрь - октябрь | Соц педагог |
| 3 | Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») по обеспечению реализации образования воспитанников с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС. | сентябрь | Руководители ОУ |
| 4 | Изучение семьи (семейных отношений) детей с ОВЗ | Сентябрь - октябрь | Соц педагог |
| 5 | Изучение микроклимата в классных коллективах, в которых обучаются дети с ОВЗ. | В течении года | Учителя ,социальный педагог |
| 6 | Проведение инструктивно-методических совещаний с педагогами по вопросам реализации ФГОС для детей с ОВЗ. | Сентябрь | Руководители ОУ соц.педагог |
| 7 | Рекомендации учителям, работающим с детьми с ОВЗ. | В течение года | Соц. педагог |
| 8 | Информирование родителей по вопросам обучения ребенка с ОВЗ в условиях ФГОС, вовлечение их в образовательную деятельность. | В течении года | Учителя ,социальный педагог |
| 9 | Контроль за успеваемостью детей с ОВЗ. Оказание своевременной помощи в обучении детей с ОВЗ | В течении года | Кл руководитель, соц.педагог |
| 10 | Обеспечение условий для организации инфраструктуры по беспрепятственному доступу в образовательные учреждения. |  | Администрация школы. |
| 11 | Индивидуальная работа с детьми с учетом возможности их здоровья | В течение года | Кл.рук., педагог –психолог ,социальный педагог. |
| 13 | Изучение личных дел детей с ОВЗ, протоколов обследования детей — инвалидов. Обновление базы данных учащихся с ограниченными возможностями | ноябрь | социальный педагог, кл.рук. |
| 14 | Работа по направлениям: формирование толерантного отношения в обществе к проблемам детей инвалидов, -пропаганда возможностей и достижений детей с ОВЗ, -расширение социальных контактов детей с ОВЗ, детей-инвалидов. | декабря | Кл.рук., ,социальный педагог. |
| 16 | Консультации для родителей в развитии и воспитании ребенка с ОВЗ | В течение года | социальный педагог,кл.рук. |